## Sheet1
Description | Start Date | Duration | End Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status
Planning | 2024-08-10 | 5 | 2024-08-15 | [9 empty] | Completed | bar: 1
Analysis | 2024-08-22 | 5 | 2024-08-27 | [9 empty] | Completed | bar: 2
Design | 2024-09-17 | 13 | 2024-09-30 | [9 empty] | Completed | bar: 3 to 4
Coding | 2024-10-21 | 30 | 2024-11-20 | [9 empty] | Active | bar: 5 to 7
Testing | 2024-11-21 | 7 | 2024-11-28 | [9 empty] | Upcoming | bar: 8
Documentation | 2024-08-10 | 60 | 2024-11-28 | [9 empty] | Active